## Problema Propuesto
Campo | Descripción / Respuesta del equipo
Título del proyecto | Intevo IA
Equipo | Miguel Torres - Andrea Castaño - Magreth Quintero - Elizabeth Perez - Jhaider Ramirez
Contexto y stakeholders | El proyecto propone una solución tecnológica innovadora que integra inteligencia artificial, analítica predictiva y automatización inteligente para optimizar la gestión de la información organizacional en Cliente final. Esta alternativa busca resolver problemáticas clave como la alta reincidencia, los tiempos prolongados de atención y la baja satisfacción del cliente, mediante una atención más precisa, rápida y personalizada. La solución se compone de tres pilares técnicos: (1) modelos predictivos que anticipan comportamientos del usuario y optimizan la toma de decisiones operativas; (2) procesamiento de lenguaje natural (NLP) para interpretar solicitudes y generar respuestas automatizadas; y (3) automatización inteligente (RPA) que reduce tareas repetitivas, como clasificación de casos y actualización de sistemas. Todo esto se apoya en tecnologías como Python, HuggingFace, UiPath, Power BI y plataformas en la nube como Azure o AWS. El desarrollo se estructura en cinco fases: diagnóstico, modelado, pruebas piloto, implementación progresiva y escalamiento. Se contempla una arquitectura modular basada en APIs, motores de decisión, asistentes virtuales y tableros en tiempo real. Además, la solución es fácilmente escalable a otros centros de atención y adaptable a diferentes canales digitales. Con esta propuesta, se espera incrementar el First Call Resolution (FCR) a más del 80%, reducir el Tiempo Medio de Operación (TMO) a menos de 10 minutos, disminuir la reincidencia a menos del 10% y optimizar el costo por contacto. La solución no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también fortalece la eficiencia operativa y la sostenibilidad tecnológica de la organización.
Sector/área | Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)
Actores clave y necesidades | Clientes o usuarios finales • Necesitan respuestas rápidas y precisas a sus consultas más frecuentes. • Requieren una experiencia de interacción natural en voz, sin largos tiempos de espera. Gerencia / Dirección de operaciones • Necesitan optimizar costos operativos y mejorar la eficiencia en la gestión de llamadas. • Requieren métricas de desempeño para la toma de decisiones (tiempo promedio de respuesta, tasa de automatización, satisfacción del cliente). Área de Tecnologías de la Información (TI) • Necesitan una solución escalable, segura y con facilidad de integración a sistemas empresariales (CRM, ERP, bases de datos). • Requieren monitoreo, soporte técnico y trazabilidad para garantizar continuidad del servicio. Proveedores tecnológicos (telecomunicaciones, cloud, IA/ASR/TTS) • Necesitan definiciones claras de integración (APIs, SIP, estándares de seguridad). • Requieren acuerdos de nivel de servicio (SLA) que aseguren disponibilidad, baja latencia y calidad de audio.
Situación actual (AS-IS) | En el contexto actual de transformación digital, muchas organizaciones del sector financiero enfrentan desafíos crecientes en la gestión eficiente de sus canales de atención al cliente. Uno de los problemas más críticos es la alta reincidencia en el canal de atención telefónico, situación que refleja fallas en la resolución efectiva de solicitudes, procesos ineficientes de gestión de la información y una limitada capacidad de respuesta automatizada. Esta problemática afecta no solo la satisfacción del usuario, sino también la productividad operativa, los costos del servicio y la confianza del cliente en los canales digitales. En el caso particular del sector bancario, esta reincidencia representa un cuello de botella para la evolución hacia modelos de atención más inteligentes y sostenibles. La falta de soluciones tecnológicas integradas que permitan capturar, analizar y anticipar patrones de interacción del cliente, limita la capacidad de ofrecer respuestas oportunas, personalizadas y resolutivas desde el primer contacto.
Evidencia (datos, fuentes) | First Call Resolution (FCR): 65% (Estándar: 75%±80%) Solo 6.5 de cada 10 casos se resuelven en el primer contacto. Tiempo Medio de Operación (TMO): 15 minutos (Estándar: 6±8 minutos) Duplicación del tiempo promedio ideal para la atención. Tasa de Reincidencia: 22% (Estándar: <10%) Casi 1 de cada 5 usuarios debe llamar más de una vez por el mismo requerimiento. Nivel de Servicio: 60% de llamadas atendidas en 20 segundos (Estándar: 80%) 2 de cada 5 llamadas no son atendidas en el tiempo objetivo. Tasa de Abandono de Llamadas: 12% (Estándar: 5%±8%) Indica alta frustración por parte de los usuarios ante la espera. Customer Satisfaction Score (CSAT): 75% (Estándar: 85%) Refleja una experiencia de usuario insatisfactoria. Net Promoter Score (NPS): 10 (Estándar: 30) Bajo nivel de fidelización y disposición a recomendar el canal. Costo por contacto: COP $4.800 (Estándar: COP $2.500±$3.000) Costos operativos elevados debido a reincidencias y retrabajo.
Impacto del problema | La situación actual repercute de manera negativa en la organización en distintos niveles: • Calidad del servicio: la atención es lenta e inconsistente, lo que genera insatisfacción en los usuarios. • Carga operativa: los recursos humanos se ven sobrecargados con tareas repetitivas de bajo valor, reduciendo su disponibilidad para actividades críticas. • Costos: mantener un modelo basado principalmente en atención manual incrementa los gastos de personal y dificulta la optimización de recursos. • Escalabilidad: el proceso actual no se adapta fácilmente a incrementos en la demanda, limitando el crecimiento sostenible. • Gestión de datos: la ausencia de mecanismos automatizados de registro y análisis de interacciones limita la toma de decisiones basada en información confiable. • Competitividad: la organización queda en desventaja frente a competidores que implementan soluciones tecnológicas más ágiles y eficientes.
Causas preliminares | • Automatización de procesos repetitivos en la atención. • Mal funcionamiento o inestabilidad en las herramientas tecnológicas utilizadas durante la atención. • Aumento en la reincidencia de los usuarios al no recibir soluciones efectivas en el primer contacto. • Brechas en el conocimiento técnico y procedimental de los agentes de atención.
Alcance - Incluye | Diseño, desarrollo e implementación de una solución de IA que integre analítica predictiva, NLP y RPA. Construcción de modelos predictivos para anticipar comportamientos de clientes (ej: reincidencia, satisfacción, abandono). Desarrollo de flujos de automatización inteligente (RPA) para tareas repetitivas (clasificación de casos, actualización en sistemas CRM/ERP). Integración tecnológica con plataformas de nube (Azure/AWS), CRM y bases de datos existentes. Creación de tableros en Power BI para seguimiento en tiempo real de KPIs (FCR, TMO, reincidencia, CSAT, NPS).
Alcance - Excluye | Atención presencial o telefónica directa (se limita a canales digitales asistidos por IA). Desarrollo de infraestructura física o hardware especializado (servidores, telefonía, cableado, etc.). Capacitación general del personal en servicio al cliente (solo entrenamiento técnico en el uso de la solución). Implementación de soluciones fuera del alcance de atención al cliente (ej: gestión interna de backoffice, procesos administrativos). Desarrollo de plataformas CRM o ERP completas (solo integración con las existentes).
Dependencias/interacciones | Plataforma de telecomunicaciones: Dependencia de la infraestructura de voz (SIP, PBX, VoIP o proveedor cloud) para la gestión de llamadas. Servicios de inteligencia artificial: Interacción con motores de reconocimiento de voz (ASR), procesamiento de lenguaje natural (NLU) y síntesis de voz (TTS). Sistemas empresariales internos: Dependencia de la integración con CRM, ERP o bases de datos para acceder a información relevante de clientes y procesos. Área de Tecnologías de la Información (TI): Interacción necesaria para configuración de redes, seguridad, gestión de usuarios y soporte de infraestructura. Proveedores externos: Dependencia de acuerdos de nivel de servicio (SLA) con proveedores de telecomunicaciones, cloud y servicios de IA. Usuarios finales y agentes humanos: Interacción constante para validar usabilidad, efectividad de respuestas y calidad del servicio. Monitoreo y analítica: Dependencia de sistemas de registro y análisis para obtener métricas de desempeño y mejorar la solución de manera iterativa.
Criterios de éxito | Incrementar el FCR al +80% en un periodo de 6 meses posteriores a la implementación. Reducir el TMO a menos de 10 minutos promedio. Disminuir la tasa de reincidencia por debajo del 10%. Optimizar el costo por contacto a un rango entre COP $2.500 – $3.000. Mejorar la satisfacción del cliente (CSAT ≥ 85% y NPS ≥ 30). Lograr una integración estable y escalable con los sistemas existentes (CRM, ERP, BD). Asegurar una adopción del 80%+ de la solución por parte de agentes y supervisores en el canal digital.
Supuestos y restricciones | Supuestos: • Los sistemas actuales (CRM, ERP, BD) permiten integración vía APIs o conectores. • La organización dispone de datos históricos de calidad para entrenar modelos predictivos. • Se cuenta con recursos (humanos, financieros y técnicos) suficientes durante todas las fases. • Se contará con la infraestructura tecnológica básica (red, servidores, telefonía, nube) para implementar la solución. • Los usuarios finales adoptarán el sistema progresivamente y brindarán retroalimentación para su mejora. • Los proveedores externos (telecomunicaciones, cloud, IA) cumplirán con los niveles de servicio (SLA) pactados. • Habrá colaboración interáreas (TI, Operaciones, Atención al Cliente) para facilitar integraciones y pruebas. • Se dispondrá de un equipo de proyecto multidisciplinario con roles técnicos y funcionales claramente definidos. Restricciones: • El cumplimiento de normativas de protección de datos limita el acceso y almacenamiento de cierta información sensible. • Dependencia de plataformas externas (Azure/AWS, UiPath, HuggingFace), sujetas a costos y disponibilidad. • El presupuesto asignado limita el alcance a un MVP (Producto Mínimo Viable) en la primera fase. • El proyecto deberá alinearse a las políticas de seguridad y cumplimiento normativo de la organización. • La cobertura inicial estará restringida a un conjunto definido de casos de uso y no abarcará la totalidad de interacciones posibles. • Los tiempos de implementación estarán sujetos a la disponibilidad de los equipos internos y de los proveedores externos. • La solución dependerá de la calidad de las conexiones de red y voz, lo que puede impactar la experiencia del usuario en ciertos entornos.

## Propuesta Solución
Campo | Descripción / Respuesta del equipo
Enfoque propuesto | El desarrollo del sistema se abordará mediante una arquitectura modular, escalable y basada en APIs, que combine inteligencia artificial, analítica predictiva y automatización inteligente. El enfoque metodológico se basará en iteraciones ágiles (Scrum/Kanban), permitiendo validar resultados tempranos mediante pilotos controlados antes de una implementación a gran escala. Los pilares del enfoque serán: Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP): comprensión de solicitudes de clientes y generación de respuestas automatizadas. Automatización inteligente (RPA): reducción de tareas manuales (clasificación de casos, actualización de sistemas). Monitoreo en tiempo real: tableros interactivos en Power BI para seguimiento de indicadores clave. Escalabilidad: diseño en la nube (Azure/AWS) con integración nativa a sistemas CRM/ERP y bases de datos corporativas.
Cambios clave | Transición de un modelo de atención manual y reactivo a uno predictivo y automatizado. Reducción de la dependencia del agente humano en tareas repetitivas. Implementación de canales digitales inteligentes (voicebot). Estandarización de procesos mediante RPA para asegurar consistencia en la gestión de casos. Integración en tiempo real de métricas de desempeño y tableros gerenciales. Evolución hacia un modelo de atención omnicanal escalable y sostenible.
Requisitos funcionales | Gestión de interacciones: captura, clasificación y registro automático de solicitudes de clientes. Voicebot NLP: interpretar solicitudes y generar respuestas precisas y personalizadas. Automatización de procesos (RPA): integración con CRM/ERP para actualización automática de casos. Tableros en tiempo real: visualización de KPIs (FCR, TMO, CSAT, NPS, reincidencia). Notificaciones y alertas: envío automático de alertas a supervisores cuando se detecten riesgos en los indicadores. Gestión de usuarios y roles: autenticación, permisos y trazabilidad de actividades.
Requisitos no funcionales | Escalabilidad: soportar incremento del 50% en volumen de interacciones sin degradar desempeño. Disponibilidad: 99,5% en servicios críticos (SLA). Seguridad: cumplimiento de normativas (ISO 27001, Habeas Data, GDPR si aplica). Latencia baja: respuesta de voz ≤ 2 segundos. Compatibilidad: integración con sistemas CRM, ERP y BD existentes vía API. Mantenibilidad: código modular y documentado en Python, UiPath y servicios cloud. Soportabilidad: monitoreo 24/7 y mecanismos de recuperación ante fallas.
Métricas objetivo | FCR: ≥ 80% (actual: 65%). TMO: ≤ 10 minutos (actual: 15 min). Reincidencia: ≤ 10% (actual: 22%). Nivel de servicio: ≥ 80% llamadas atendidas en 20s (actual: 60%). Tasa de abandono: ≤ 8% (actual: 12%). CSAT: ≥ 85% (actual: 75%). NPS: ≥ 30 (actual: 10). Costo por contacto: COP $2.500 – $3.000 (actual: $4.800).
Plan de validación/piloto | Diagnóstico inicial: levantamiento de procesos y datos actuales (2 semanas). Prueba piloto de voicebot/NLP: desplegar en un canal controlado con un grupo reducido de clientes (1 mes). Prueba de modelos predictivos: evaluar predicción de reincidencia y tiempos de atención en histórico (2 semanas). Automatización RPA: validar clasificación automática de casos y actualización en CRM (1 mes). Medición de indicadores piloto: comparar FCR, TMO y reincidencia antes y después. Ajustes y escalamiento progresivo: implementación gradual en más canales y mayor volumen de clientes.
Riesgos y mitigaciones | Datos insuficientes o de baja calidad: aplicar procesos de limpieza y enriquecimiento de datos. Resistencia al cambio por parte de agentes: plan de capacitación y gestión del cambio organizacional. Fallas en integraciones con CRM/ERP: pruebas previas en entornos sandbox antes de producción. Sobrecostos de licenciamiento (cloud, RPA): acuerdos de volumen con proveedores. Latencia o fallos en la nube: configurar redundancia y recuperación ante desastres (DRP). Incumplimiento de regulaciones de datos: auditoría de cumplimiento legal antes del despliegue.
Recursos y roles necesarios | Scrum Master / Líder de proyecto: coordina entregas ágiles (1). Ingeniero de NLP: entrena y ajusta modelos de lenguaje (1). Desarrollador Backend/API: integración con CRM/ERP y BD (1). Ingeniero DevOps/Cloud: despliegue en Azure/AWS y CI/CD (1). Analista QA / pruebas: asegura calidad funcional y no funcional (1).
Cronograma tentativo | Mes 1-2: Diagnóstico, definición de requerimientos y arquitectura. Mes 3: Integración inicial con CRM/ERP y desarrollo de RPA. Mes 4: Despliegue de piloto (voicebot+ RPA + tableros Power BI). Mes 5: Evaluación de métricas piloto y ajustes de modelo. Mes 6: Escalamiento progresivo a todos los canales y usuarios.

## SIPOC
Elemento | Detalle / Descripción
Proceso | Desarrollo e implementación de un voicebot inteligente que gestione interacciones con clientes mediante reconocimiento de voz (ASR), procesamiento de lenguaje natural (NLP) e integración con sistemas internos (CRM y ticketing), con el fin de optimizar la atención y automatizar consultas frecuentes.
Propósito | Reducir reincidencia y tiempos de atención, mejorar la tasa de resolución en primer contacto (FCR) y aumentar la satisfacción del cliente a través de un voicebot conversacional integrado a los sistemas de la compañía.
Alcance | Desde la definición de casos de uso y diseño de flujos conversacionales, entrenamiento del modelo de voz y pruebas piloto, hasta el despliegue del voicebot en producción, la integración con CRM/ticketing y la generación de reportes de desempeño en tiempo real.
Suppliers (S) | Inputs (I) | Process (P) (pasos) | Outputs (O) | Customers (C)
Equipo de desarrollo / proveedores tecnológicos (cloud, ASR, TTS). | Flujos conversacionales y guiones de atención. | Paso 1: Identificación de casos de uso prioritarios. | Voicebot funcional y entrenado. | Clientes finales (usuarios que interactúan con el voicebot).
Proveedores de tecnología (plataformas cloud, motor NLP/ASR, APIs). | Datos de audio/texto de interacciones pasadas. | Paso 2: Diseño del flujo conversacional (voicebot). | Respuestas automatizadas a clientes. | Agentes humanos (reciben transferencias del bot cuando es necesario).
Área de Experiencia de Cliente (definición de casos de uso y scripts). | APIs para integración con CRM/ticketing. | Paso 3: Entrenamiento del motor de voz (ASR/NLP). | Casos registrados automáticamente en CRM. | Área de Experiencia de Cliente (monitorea impacto en satisfacción/NPS).
Datos históricos de interacciones (fuente para entrenamiento). | Políticas de atención y reglas de negocio. | Paso 4: Integración con CRM/ticketing. | Reportes de desempeño (precisión ASR, % casos resueltos, TMO, FCR). | Gerencia / Dirección (analiza eficiencia operativa y KPIs).
Sistemas internos (CRM, ticketing, base de conocimiento, IVR). |  | Paso 5: Configuración de respuestas automatizadas.
Paso 6: Pruebas internas y ajustes.
Paso 7: Piloto con clientes.
Paso 8: Medición de desempeño (KPIs).
Paso 9: Despliegue a producción y monitoreo continuo.
Input/Output | Criterio de calidad/aceptación | Métrica asociada
Datos de interacciones (Input) | Calidad ≥ 85% (datos limpios y consistentes) | % de registros válidos
Respuestas del voicebot (Output) | Precisión en NLP ≥ 85% | Tasa de aciertos NLP
Procesos RPA (Output) | Automatización ≥ 70% de tareas repetitivas | % de tareas automatizadas
Tableros en Power BI (Output) | Actualización en tiempo real (< 2 seg latencia) | SLA de actualización
Indicadores de servicio (Output) | Cumplimiento de metas: FCR ≥ 80%, TMO ≤ 10 min, Reincidencia ≤ 10% | KPIs de negocio

## Objetivos SMART
# | Específico (S) | Medible (M) | Alcanzable (A) | Relevante (R) | Temporal (T) | Línea base | Meta | Fuente / Frecuencia | Dueño | Riesgos / Mitigación
1 | Desarrollar e implementar un voicebot que gestione consultas básicas (saldo, soporte inicial, agendamiento) | % de interacciones resueltas por el bot sin transferencia a humano | Se cuenta con APIs y equipo de desarrollo | Mejora eficiencia operativa | MVP en 3 meses | 0% | 30% de casos básicos resueltos | Logs sistema / semanal | Equipo desarrollo | Entrenamiento insuficiente → dataset real + pruebas iterativas
2 | Integrar el voicebot con CRM/tickets para registro automático | % de interacciones registradas en CRM | Conectores disponibles | Mejora trazabilidad | 2 meses después del MVP | 0% | 100% interacciones registradas | Reporte CRM / mensual | Arquitecto integraciones | Fallo en API → pruebas en sandbox antes despliegue
3 | Optimizar precisión ASR del voicebot | % exactitud en transcripción | Dataset de audio real de clientes | Mejora experiencia del cliente | 4 meses | 70% | 90% | Logs transcripción / semanal | Data Scientist | Ruido/acentos → entrenar con dataset local
4 | Garantizar disponibilidad del voicebot en picos de tráfico | % uptime | Infraestructura cloud escalable | Evita caídas en servicio | Durante piloto y producción | 95% | ≥99% | Monitoreo / tiempo real | DevOps | Sobrecarga → autoescalado en la nube
5 | Validar impacto del voicebot en experiencia (TMO, FCR, NPS) | Variación de indicadores | Datos históricos disponibles | Confirma valor de la solución | 1 mes post-piloto | TMO: 1140s, FCR: 87%, NPS: 56% | Reducir TMO 10%, subir FCR +3pp, NPS +4pp | Reportes BI / mensual | Analista CX | Difícil atribución directa → segmentar casos bot vs humanos

## Rúbrica Evaluación
Criterio | Puntaje Máx. | Puntaje Obtenido | Observaciones
Problema propuesto | 20
Propuesta de solución | 20
SIPOC | 20
Objetivos SMART | 20
Entrega y comunicación | 20
Total | 100

## Checklist Entrega
Requisito | Cumplido (Sí/No) | Observaciones
Problema con datos y límites claros
SIPOC 5–9 pasos, con criterios de calidad/aceptación
≥3 objetivos SMART con línea base y meta
Conexión explícita SIPOC → objetivos
Riesgos y supuestos documentados
Formato y referencias cumplidas