## 00_Instrucciones
Sección | Descripción | Campos clave
Riesgos | Registro maestro de riesgos con P/I/RE, estrategia y trazabilidad. | ID, Título, Descripción, Categoría, Fuente, Probabilidad, Impacto, RE, Estrategia, Mitigación, Dueño, Estado, Trazabilidad
Planes_Mitigación | Acciones preventivas, métricas y evidencia por riesgo Alto/Medio-Alto. | Riesgo_ID, Objetivo, Controles_Técnicos, Controles_Proceso, Evidencia, Métricas, Responsable, Fecha, Criterio_Éxito
Planes_Contingencia | Runbooks accionables cuando el riesgo se materializa. | Riesgo_ID, Escenario, Pasos, Roles, Comunicación, Criterios_Retorno, Postmortem
RAID | Registro de Risks, Assumptions, Issues, Dependencies. | Tipo, ID, Título, Dueño, Estado, Próxima_Acción, Fecha
Indicadores | KPIs/SLOs de monitoreo y alertas. | Indicador, Descripción, Umbral, Fuente, Frecuencia, Alerta, Responsable
Resumen_Ejecutivo | Top-5 riesgos y decisiones de tratamiento. | Riesgo, Decisión, Justificación, Acciones_Clave, Fecha_Compromiso

## Riesgos
ID_Riesgo | Título | Descripción | Categoría | Fuente | Probabilidad_(1-5) | Impacto_(1-5) | RE_(PxI) | Estrategia | Acciones_Mitigación | Dueño | Fecha_Objetivo | Estado | Indicadores | Plan_Contingencia_Ref | Trazabilidad_(Epica/US/NFR/C4) | Notas
R-TÉC-001 | Fallas en reconocimiento de voz (ASR) | Dificultad para entender acentos, tonos o ruido ambiental. | Técnico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 5 | 5 | 25 | Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Uptime, CER, NPS | RUN-001 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo alto asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-TÉC-002 | Errores en interpretación del lenguaje natural (NLP) | El bot no identifica correctamente la intención del usuario. | Técnico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 5 | 5 | 25 | Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-002 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo alto asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-TÉC-003 | Limitada comprensión del contexto | El bot no mantiene coherencia o memoria entre respuestas. | Técnico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 5 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-003 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-TÉC-004 | Integración deficiente con sistemas internos | Errores en sincronización con CRM o base de datos. | Técnico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 5 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-004 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-TÉC-005 | Dependencia de servicios externos | Fallas de conectividad o APIs afectan la atención. | Técnico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 5 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-005 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-TÉC-006 | Latencia en respuestas | Respuestas lentas o con retardo generan frustración. | Técnico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 5 | 3 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-006 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-TÉC-007 | Problemas de escalabilidad | El sistema no soporta picos de llamadas simultáneas. | Técnico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 5 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-007 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-TÉC-008 | Errores en enrutamiento o transferencia | Llamadas derivadas incorrectamente o no transferidas. | Técnico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 5 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-008 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-OPE-009 | Interrupción del servicio | Caídas del sistema durante mantenimientos o actualizaciones. | Operativo | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 5 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-009 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-OPE-010 | Información inconsistente | El bot entrega datos desactualizados o contradictorios. | Operativo | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 5 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-010 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-OPE-011 | Falta de monitoreo y retroalimentación | No se detectan errores ni oportunidades de mejora. | Operativo | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 5 | 3 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-011 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-OPE-012 | Sobrecarga del equipo técnico | Dedicación excesiva a mantenimiento o corrección de fallos. | Operativo | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 3 | 9 | Aceptar/Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | Identificado | Indicadores operativos |  | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo bajo asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-OPE-013 | Desalineación con procesos de negocio | Flujos del bot no reflejan los procesos reales de atención. | Operativo | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 5 | 5 | 25 | Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-013 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo alto asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-HUM-014 | Resistencia de los clientes | Preferencia por atención humana o rechazo al bot. | Humano | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 5 | 5 | 25 | Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-014 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo alto asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-HUM-015 | Pérdida de empatía en la atención | Interacciones poco cálidas o impersonales. | Humano | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 5 | 5 | 25 | Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-015 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo alto asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-HUM-016 | Rechazo del personal interno | Agentes perciben riesgo de reemplazo laboral. | Humano | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 3 | 9 | Aceptar/Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | Identificado | Indicadores operativos |  | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo bajo asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-EXP-017 | Caída inicial en NPS/FCR | Errores del bot reducen satisfacción y efectividad. | Experiencia Cliente | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 5 | 5 | 25 | Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Uptime, CER, NPS | RUN-017 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo alto asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-EXP-018 | Falta de gestión de frustración | El bot no transfiere a humano cuando el cliente se bloquea. | Experiencia Cliente | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 5 | 5 | 25 | Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-018 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo alto asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-LEG-019 | Incumplimiento de normas de datos personales | Manejo inadecuado de información sensible. | Legal | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 5 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-019 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-LEG-020 | Grabaciones sin consentimiento | Vulneración de derechos del cliente. | Legal | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 2 | 5 | 10 | Aceptar/Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | Identificado | Indicadores operativos |  | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo bajo asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-LEG-021 | No accesibilidad para personas con discapacidad | Falta de adaptación a usuarios con necesidades especiales. | Legal | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 3 | 9 | Aceptar/Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | Identificado | Indicadores operativos |  | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo bajo asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-EST-022 | Subestimación de costos | Gastos mayores a los presupuestados. | Estratégico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 5 | 5 | 25 | Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-022 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo alto asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-EST-023 | Expectativas poco realistas | Creer que el bot sustituirá completamente al humano. | Estratégico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 5 | 5 | 25 | Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-023 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo alto asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-EST-024 | Daño reputacional | Experiencia negativa afecta la imagen de la marca. | Estratégico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 5 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-024 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-EST-025 | Falta de alineación con objetivos CX | Voicebot eficiente pero sin satisfacción del cliente. | Estratégico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 5 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-025 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-EST-026 | Dependencia de proveedor externo | Limitaciones para migrar o ajustar tecnología. | Estratégico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 3 | 3 | 9 | Aceptar/Mitigar | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | Identificado | Indicadores operativos |  | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo bajo asociado al desarrollo e implementación del voicebot.
R-EST-027 | Falta de KPIs claros | Dificultad para medir el éxito o ROI del proyecto. | Estratégico | Análisis técnico Voicebot Intevo IA | 5 | 3 | 15 | Mitigar/Transferir | Definidas en Planes_Mitigación | PM Voicebot / Tech Lead | Pendiente | En mitigación | Indicadores operativos | RUN-027 | Épica: VOICEBOT_ATENCION; NFR: DISPONIBILIDAD, PRIVACIDAD, USABILIDAD; C4: Canal Telefónico → Voicebot → Orquestador → CRM | Riesgo medio asociado al desarrollo e implementación del voicebot.

## Planes_Mitigación
Riesgo_ID | Objetivo_Mitigación | Controles_Técnicos | Controles_Proceso | Evidencia_Requerida | Métricas_Umbrales | Responsable | Fecha_Compromiso | Dependencias | Criterio_Éxito | Estado
R-TÉC-001 | Reducir el RE al menos 30% y evitar materialización. | Pruebas de carga, tuning ASR/NLP, redundancia, monitoreo SLOs. | Revisiones semanales, validación negocio, QA continuo. | Reportes de pruebas, logs, métricas QA. | P95 ≤ 500 ms, Intent Accuracy ≥ 90%, NPS ≥ 30. | Tech Lead / QA / CX | Pendiente | Proveedor cloud, CRM, API CTI | Cumplimiento de métricas y reducción de RE ≥30%. | En ejecución
R-OPE-013 | Reducir el RE al menos 30% y evitar materialización. | Pruebas de carga, tuning ASR/NLP, redundancia, monitoreo SLOs. | Revisiones semanales, validación negocio, QA continuo. | Reportes de pruebas, logs, métricas QA. | P95 ≤ 500 ms, Intent Accuracy ≥ 90%, NPS ≥ 30. | Tech Lead / QA / CX | Pendiente | Proveedor cloud, CRM, API CTI | Cumplimiento de métricas y reducción de RE ≥30%. | En ejecución
R-EST-023 | Reducir el RE al menos 30% y evitar materialización. | Pruebas de carga, tuning ASR/NLP, redundancia, monitoreo SLOs. | Revisiones semanales, validación negocio, QA continuo. | Reportes de pruebas, logs, métricas QA. | P95 ≤ 500 ms, Intent Accuracy ≥ 90%, NPS ≥ 30. | Tech Lead / QA / CX | Pendiente | Proveedor cloud, CRM, API CTI | Cumplimiento de métricas y reducción de RE ≥30%. | En ejecución
R-EST-022 | Reducir el RE al menos 30% y evitar materialización. | Pruebas de carga, tuning ASR/NLP, redundancia, monitoreo SLOs. | Revisiones semanales, validación negocio, QA continuo. | Reportes de pruebas, logs, métricas QA. | P95 ≤ 500 ms, Intent Accuracy ≥ 90%, NPS ≥ 30. | Tech Lead / QA / CX | Pendiente | Proveedor cloud, CRM, API CTI | Cumplimiento de métricas y reducción de RE ≥30%. | En ejecución
R-EXP-018 | Reducir el RE al menos 30% y evitar materialización. | Pruebas de carga, tuning ASR/NLP, redundancia, monitoreo SLOs. | Revisiones semanales, validación negocio, QA continuo. | Reportes de pruebas, logs, métricas QA. | P95 ≤ 500 ms, Intent Accuracy ≥ 90%, NPS ≥ 30. | Tech Lead / QA / CX | Pendiente | Proveedor cloud, CRM, API CTI | Cumplimiento de métricas y reducción de RE ≥30%. | En ejecución
R-EXP-017 | Reducir el RE al menos 30% y evitar materialización. | Pruebas de carga, tuning ASR/NLP, redundancia, monitoreo SLOs. | Revisiones semanales, validación negocio, QA continuo. | Reportes de pruebas, logs, métricas QA. | P95 ≤ 500 ms, Intent Accuracy ≥ 90%, NPS ≥ 30. | Tech Lead / QA / CX | Pendiente | Proveedor cloud, CRM, API CTI | Cumplimiento de métricas y reducción de RE ≥30%. | En ejecución
R-HUM-015 | Reducir el RE al menos 30% y evitar materialización. | Pruebas de carga, tuning ASR/NLP, redundancia, monitoreo SLOs. | Revisiones semanales, validación negocio, QA continuo. | Reportes de pruebas, logs, métricas QA. | P95 ≤ 500 ms, Intent Accuracy ≥ 90%, NPS ≥ 30. | Tech Lead / QA / CX | Pendiente | Proveedor cloud, CRM, API CTI | Cumplimiento de métricas y reducción de RE ≥30%. | En ejecución
R-TÉC-002 | Reducir el RE al menos 30% y evitar materialización. | Pruebas de carga, tuning ASR/NLP, redundancia, monitoreo SLOs. | Revisiones semanales, validación negocio, QA continuo. | Reportes de pruebas, logs, métricas QA. | P95 ≤ 500 ms, Intent Accuracy ≥ 90%, NPS ≥ 30. | Tech Lead / QA / CX | Pendiente | Proveedor cloud, CRM, API CTI | Cumplimiento de métricas y reducción de RE ≥30%. | En ejecución
R-HUM-014 | Reducir el RE al menos 30% y evitar materialización. | Pruebas de carga, tuning ASR/NLP, redundancia, monitoreo SLOs. | Revisiones semanales, validación negocio, QA continuo. | Reportes de pruebas, logs, métricas QA. | P95 ≤ 500 ms, Intent Accuracy ≥ 90%, NPS ≥ 30. | Tech Lead / QA / CX | Pendiente | Proveedor cloud, CRM, API CTI | Cumplimiento de métricas y reducción de RE ≥30%. | En ejecución
R-OPE-010 | Reducir el RE al menos 30% y evitar materialización. | Pruebas de carga, tuning ASR/NLP, redundancia, monitoreo SLOs. | Revisiones semanales, validación negocio, QA continuo. | Reportes de pruebas, logs, métricas QA. | P95 ≤ 500 ms, Intent Accuracy ≥ 90%, NPS ≥ 30. | Tech Lead / QA / CX | Pendiente | Proveedor cloud, CRM, API CTI | Cumplimiento de métricas y reducción de RE ≥30%. | En ejecución

## Planes_Contingencia
Riesgo_ID | Escenario_Materialización | Pasos_Inmediatos | Roles_Contactos | Comunicación | Criterios_Retorno | Postmortem_Acciones | Estado | Runbook_ID
R-TÉC-001 | Se materializa el riesgo durante operación (fallas, degradación, error crítico). | 1) Confirmar incidente. 2) Escalar a war-room. 3) Activar fallback humano. 4) Ejecutar rollback. | On-call, Tech Lead, CX, DevOps. | Canal Teams #voicebot-alerts; aviso al PM en 5 min; reporte inicial en 30 min. | Estabilidad validada durante 30 min; P95 dentro de umbrales. | Lecciones y acciones correctivas documentadas en 48h. | Preparado | RUN-001
R-OPE-013 | Se materializa el riesgo durante operación (fallas, degradación, error crítico). | 1) Confirmar incidente. 2) Escalar a war-room. 3) Activar fallback humano. 4) Ejecutar rollback. | On-call, Tech Lead, CX, DevOps. | Canal Teams #voicebot-alerts; aviso al PM en 5 min; reporte inicial en 30 min. | Estabilidad validada durante 30 min; P95 dentro de umbrales. | Lecciones y acciones correctivas documentadas en 48h. | Preparado | RUN-002
R-EST-023 | Se materializa el riesgo durante operación (fallas, degradación, error crítico). | 1) Confirmar incidente. 2) Escalar a war-room. 3) Activar fallback humano. 4) Ejecutar rollback. | On-call, Tech Lead, CX, DevOps. | Canal Teams #voicebot-alerts; aviso al PM en 5 min; reporte inicial en 30 min. | Estabilidad validada durante 30 min; P95 dentro de umbrales. | Lecciones y acciones correctivas documentadas en 48h. | Preparado | RUN-003
R-EST-022 | Se materializa el riesgo durante operación (fallas, degradación, error crítico). | 1) Confirmar incidente. 2) Escalar a war-room. 3) Activar fallback humano. 4) Ejecutar rollback. | On-call, Tech Lead, CX, DevOps. | Canal Teams #voicebot-alerts; aviso al PM en 5 min; reporte inicial en 30 min. | Estabilidad validada durante 30 min; P95 dentro de umbrales. | Lecciones y acciones correctivas documentadas en 48h. | Preparado | RUN-004
R-EXP-018 | Se materializa el riesgo durante operación (fallas, degradación, error crítico). | 1) Confirmar incidente. 2) Escalar a war-room. 3) Activar fallback humano. 4) Ejecutar rollback. | On-call, Tech Lead, CX, DevOps. | Canal Teams #voicebot-alerts; aviso al PM en 5 min; reporte inicial en 30 min. | Estabilidad validada durante 30 min; P95 dentro de umbrales. | Lecciones y acciones correctivas documentadas en 48h. | Preparado | RUN-005
R-EXP-017 | Se materializa el riesgo durante operación (fallas, degradación, error crítico). | 1) Confirmar incidente. 2) Escalar a war-room. 3) Activar fallback humano. 4) Ejecutar rollback. | On-call, Tech Lead, CX, DevOps. | Canal Teams #voicebot-alerts; aviso al PM en 5 min; reporte inicial en 30 min. | Estabilidad validada durante 30 min; P95 dentro de umbrales. | Lecciones y acciones correctivas documentadas en 48h. | Preparado | RUN-006
R-HUM-015 | Se materializa el riesgo durante operación (fallas, degradación, error crítico). | 1) Confirmar incidente. 2) Escalar a war-room. 3) Activar fallback humano. 4) Ejecutar rollback. | On-call, Tech Lead, CX, DevOps. | Canal Teams #voicebot-alerts; aviso al PM en 5 min; reporte inicial en 30 min. | Estabilidad validada durante 30 min; P95 dentro de umbrales. | Lecciones y acciones correctivas documentadas en 48h. | Preparado | RUN-007
R-TÉC-002 | Se materializa el riesgo durante operación (fallas, degradación, error crítico). | 1) Confirmar incidente. 2) Escalar a war-room. 3) Activar fallback humano. 4) Ejecutar rollback. | On-call, Tech Lead, CX, DevOps. | Canal Teams #voicebot-alerts; aviso al PM en 5 min; reporte inicial en 30 min. | Estabilidad validada durante 30 min; P95 dentro de umbrales. | Lecciones y acciones correctivas documentadas en 48h. | Preparado | RUN-008
R-HUM-014 | Se materializa el riesgo durante operación (fallas, degradación, error crítico). | 1) Confirmar incidente. 2) Escalar a war-room. 3) Activar fallback humano. 4) Ejecutar rollback. | On-call, Tech Lead, CX, DevOps. | Canal Teams #voicebot-alerts; aviso al PM en 5 min; reporte inicial en 30 min. | Estabilidad validada durante 30 min; P95 dentro de umbrales. | Lecciones y acciones correctivas documentadas en 48h. | Preparado | RUN-009
R-OPE-010 | Se materializa el riesgo durante operación (fallas, degradación, error crítico). | 1) Confirmar incidente. 2) Escalar a war-room. 3) Activar fallback humano. 4) Ejecutar rollback. | On-call, Tech Lead, CX, DevOps. | Canal Teams #voicebot-alerts; aviso al PM en 5 min; reporte inicial en 30 min. | Estabilidad validada durante 30 min; P95 dentro de umbrales. | Lecciones y acciones correctivas documentadas en 48h. | Preparado | RUN-010

## RAID
Tipo | ID | Título | Dueño | Estado | Próxima_Acción | Fecha
Riesgo | R-TÉC-001 | Fallas en reconocimiento de voz (ASR) | PM Voicebot / Tech Lead | En curso | Implementar mitigaciones y validar métricas. | Pendiente
Riesgo | R-OPE-013 | Desalineación con procesos de negocio | PM Voicebot / Tech Lead | En curso | Implementar mitigaciones y validar métricas. | Pendiente
Riesgo | R-EST-023 | Expectativas poco realistas | PM Voicebot / Tech Lead | En curso | Implementar mitigaciones y validar métricas. | Pendiente
Riesgo | R-EST-022 | Subestimación de costos | PM Voicebot / Tech Lead | En curso | Implementar mitigaciones y validar métricas. | Pendiente
Riesgo | R-EXP-018 | Falta de gestión de frustración | PM Voicebot / Tech Lead | En curso | Implementar mitigaciones y validar métricas. | Pendiente
Riesgo | R-EXP-017 | Caída inicial en NPS/FCR | PM Voicebot / Tech Lead | En curso | Implementar mitigaciones y validar métricas. | Pendiente
Riesgo | R-HUM-015 | Pérdida de empatía en la atención | PM Voicebot / Tech Lead | En curso | Implementar mitigaciones y validar métricas. | Pendiente
Riesgo | R-TÉC-002 | Errores en interpretación del lenguaje natural (NLP) | PM Voicebot / Tech Lead | En curso | Implementar mitigaciones y validar métricas. | Pendiente
Riesgo | R-HUM-014 | Resistencia de los clientes | PM Voicebot / Tech Lead | En curso | Implementar mitigaciones y validar métricas. | Pendiente
Riesgo | R-OPE-010 | Información inconsistente | PM Voicebot / Tech Lead | En curso | Implementar mitigaciones y validar métricas. | Pendiente

## Indicadores
Indicador | Descripción | Umbral | Fuente | Frecuencia | Alerta | Responsable
Uptime plataforma voicebot | Disponibilidad mensual del sistema. | ≥99.9% | Monitoreo SRE | Mensual | Crítica si <99.7% | SRE
ASR CER | Tasa de error de reconocimiento de voz. | ≤12% | QA Conversacional | Semanal | Crítica si ≥15% | ML/ASR
Intent Accuracy | Precisión en clasificación de intenciones. | ≥90% | Entrenamiento NLP | Semanal | Crítica si <85% | NLP Lead
FCR (First Contact Resolution) | Resolución en primer contacto. | ≥70% | CX Analytics | Mensual | Crítica si <60% | CX
Latencia P95 | Tiempo de respuesta del bot (percentil 95). | ≤500 ms | APM/Logs | Diaria | Crítica si >800 ms | SRE

## Resumen_Ejecutivo
Riesgo | Decisión | Justificación | Acciones_Clave | Fecha_Compromiso
Fallas en reconocimiento de voz (ASR) | Mitigar inmediatamente | Riesgo crítico con alto impacto técnico o reputacional. | Implementar controles, validar evidencia, reportar avances semanales. | Pendiente
Desalineación con procesos de negocio | Mitigar inmediatamente | Riesgo crítico con alto impacto técnico o reputacional. | Implementar controles, validar evidencia, reportar avances semanales. | Pendiente
Expectativas poco realistas | Mitigar inmediatamente | Riesgo crítico con alto impacto técnico o reputacional. | Implementar controles, validar evidencia, reportar avances semanales. | Pendiente
Subestimación de costos | Mitigar inmediatamente | Riesgo crítico con alto impacto técnico o reputacional. | Implementar controles, validar evidencia, reportar avances semanales. | Pendiente
Falta de gestión de frustración | Mitigar inmediatamente | Riesgo crítico con alto impacto técnico o reputacional. | Implementar controles, validar evidencia, reportar avances semanales. | Pendiente